## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt |  |  | AVRIL (S15) |  |  | AVRIL (S16) |  |  |  | AVRIL (S17) |  |  | AVRIL (S18) |  | MAI (S18)
Jalons / Livrables
Détail des tâches |  | Ressources
|  |  | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 2
1 | Réunion d'avancement
1.1 | Réunion d'ouverture | 2h / AT-MC
1.2 | Réunion d'avancement journalière | 1/4h / AT-MC
1.3 | Réunion d'avancement hebdomadaire | 1h / AT-MC
1.4 | Réunion de clôture | 2h / AT-MC
2 | Rapport projet
2.1 | WBS / Diagramme de Gantt | AT
2.2 | CDC | AT / MC
2.3 | CDF / CDT | MC
2.4 | Rédaction du rapport | AT / MC
2.5 | Rendu du rapport | AT / MC
3 | Projet station météo
3.1 | Interface graphique | AT
3.2 | Programmation | MC
3.3 | Association interface / code | MC
4 | Présentation du projet
4.1 | PowerPoint | AT / MC
4.2 | Soutenance blanche | 1/2 h / AT-MC
4.3 | Présentation finale | 1/2 h / AT-MC